## Checklist Geral
SAP BDC Innovation Day 2026 — Checklist Geral
26 de agosto de 2026 ¦ SAP Brasil, São Paulo ¦ 08:30 às 12h
Atividade | Responsável | Prazo | Status | Observações
Confirmar reserva do Auditório MASP — SAP Brasil | Fran | 20/06/2026 | Em andamento
Definir nome definitivo do evento | Fran | 20/06/2026 | OK
Confirmar case de sucesso com cliente (VALE / Klabin / Aegea) | Fran / Sócios | 30/06/2026 | Pendente
Confirmar speakers e apresentadores internos | Sócios | 30/06/2026 | Pendente
Confirmar presença do time (Sócios + Fran) | Fran | 30/06/2026 | Pendente
Confirmar participação de especialistas SAP para demo | Fran | 30/06/2026 | Pendente
Montar lista de convidados (clientes + prospects) | Fran | 15/07/2026 | Pendente
Segmentar lista por perfil (MQL, prospect, cliente ativo) | Fran | 15/07/2026 | Pendente
Criar landing page / formulário de inscrição | Fran / Design | 14/07/2026 | Pendente
Produzir card WhatsApp do evento | Fran / Design | 14/07/2026 | Pendente
Redigir e-mail 01 — 1º convite | Fran | 18/07/2026 | Pendente
Redigir e-mail 02 — 2º convite | Fran | 25/07/2026 | Pendente
Redigir e-mail 03 — 3º convite | Fran | 01/08/2026 | Pendente
Redigir e-mail 04 — 4º convite | Fran | 08/08/2026 | Pendente
Redigir e-mail 05 — RSVP / últimas vagas | Fran | 15/08/2026 | Pendente
Redigir lembrete D-2 | Fran | 22/08/2026 | Pendente
Redigir e-mail de agradecimento pós-evento | Fran | 25/08/2026 | Pendente
Criar anúncios LinkedIn — formato 1200x1200 (mín. 4 versões) | Fran / Design | 18/07/2026 | Pendente
Criar anúncios LinkedIn — formato 1200x627 (mín. 4 versões) | Fran / Design | 18/07/2026 | Pendente
Preparar apresentação abertura + BDC | Sócios | 18/08/2026 | Pendente
Preparar slides do case de sucesso | Cliente + SP | 01/08/2026 | Pendente
Criar QR Code da pesquisa de satisfação (Qualtrics) | Fran | 20/08/2026 | Pendente
Produzir posts pré-evento (LinkedIn + Instagram) | Fran / Design | 18/07/2026 | Pendente
Produzir posts pós-evento | Fran / Design | 25/08/2026 | Pendente
Preparar lista de presença (digital + impressa backup) | Fran | 22/08/2026 | Pendente
Disparar E-mail 01 — 1º convite | Fran | 21/07/2026 | Pendente
Ativar LinkedIn Ads — campanha de convite | Fran | 21/07/2026 | Pendente
Publicar post pré-evento LinkedIn | Fran | 21/07/2026 | Pendente
Disparar E-mail 02 — 2º convite | Fran | 28/07/2026 | Pendente
Disparar E-mail 03 — 3º convite | Fran | 04/08/2026 | Pendente
Disparo WhatsApp para base qualificada | Fran | 30/07–04/08 | Pendente
Disparar E-mail 04 — 4º convite | Fran | 11/08/2026 | Pendente
Período RSVP — confirmação de presença | Fran | 11/08–22/08 | Pendente
Disparar E-mail 05 — RSVP / últimas vagas | Fran | 18/08/2026 | Pendente
Publicar post de contagem regressiva | Fran | 20/08/2026 | Pendente
Disparar lembrete D-2 | Fran | 24/08/2026 | Pendente
Contratar coffee break para 70 pax (~R$ 4.400,00) | Fran | 30/06/2026 | Pendente
Comprar brindes — Moleskine e Caneta (70 unidades) | Fran | 15/07/2026 | Pendente
Confirmar camisetas Insider para o time | Fran | 01/08/2026 | Pendente
Reservar equipamento — projetor, áudio, tela | SAP Brasil/Fran | 01/08/2026 | Pendente
Confirmar acesso à internet no auditório | SAP Brasil/Fran | 01/08/2026 | Pendente
Verificar disponibilidade sala Experience para demo | Fran | 01/07/2026 | Pendente
Visita técnica ao espaço | Fran | 19/08/2026 | Pendente
Montar plano de contingência (speaker, internet, coffee) | Fran | 19/08/2026 | Pendente
Chegada 1h antes para montagem e setup | Fran + Sócios | 26/08 — 07:30 | Pendente
Testar projetor, áudio e internet | Fran | 26/08 — 07:45 | Pendente
Validar QR Code da pesquisa de satisfação | Fran | 26/08 — 07:50 | Pendente
Confirmar brindes disponíveis na recepção | Fran | 26/08 — 08:00 | Pendente
Confirmar lista de presença impressa (backup) | Fran | 26/08 — 08:00 | Pendente
Definir quem faz credenciamento | Fran | 26/08 — 08:00 | Pendente
Executar coffee break (08:30–09:00) | Fran+fornecedor | 26/08 — 08:30 | Pendente
Registrar presença dos participantes | Fran | 26/08 — durante | Pendente
Capturar fotos e vídeos (Stories/Reels) | A definir | 26/08 — durante | Pendente
Identificar e abordar leads quentes em tempo real | Sócios | 26/08 — durante | Pendente
Registrar insights: dores, objeções, sistemas usados | Fran + Sócios | 26/08 — após | Pendente
Distribuir brindes mediante QR Code da pesquisa | Fran | 26/08 — encerramento | Pendente
Disparar e-mail de agradecimento | Fran | 27/08/2026 | Pendente
Publicar post pós-evento LinkedIn + Instagram | Fran | 27/08/2026 | Pendente
Consolidar lista de presença com leads captados | Fran | 29/08/2026 | Pendente
Limpar e deduplicar dados de leads | Fran | 29/08/2026 | Pendente
Subir contatos no HubSpot (origem: BDC Innovation Day 2026) | Fran | 29/08/2026 | Pendente
Classificar leads: Quente / Morno / Frio | Fran + Sócios | 29/08/2026 | Pendente
Criar tarefas de follow-up no HubSpot | Fran + Comercial | 29/08/2026 | Pendente
Follow-up D+1 — contato direto com leads quentes | Comercial | 27/08/2026 | Pendente
Follow-up D+3 — e-mail com material do evento | Comercial | 29/08/2026 | Pendente
Follow-up D+5 — ligação comercial para SQLs | Comercial | 01/09/2026 | Pendente
Follow-up D+7 — último contato / proposta de diagnóstico | Comercial | 03/09/2026 | Pendente
Gerar relatório de resultados (leads, pipeline, ROI) | Fran | 05/09/2026 | Pendente
Publicar Reels e conteúdo pós-evento | Fran | 01–12/09/2026 | Pendente
Registrar aprendizados para próxima edição | Fran + Sócios | 05/09/2026 | Pendente

## Cronograma
SAP BDC Innovation Day 2026 — Cronograma
26 de agosto de 2026 ¦ SAP Brasil, São Paulo
Fase / Período | Atividade | Responsável | Data Limite | Status
JUN 2026 — Planejamento
Jun/2026 | Confirmar espaço SAP Brasil | Fran | 20/06/2026 | Pendente
Jun/2026 | Definir nome do evento | Fran | 20/06/2026 | Pendente
Jun/2026 | Confirmar case e speakers | Fran / Sócios | 30/06/2026 | Pendente
Jun/2026 | Contratar coffee (70 pax) | Fran | 30/06/2026 | Pendente
Jun/2026 | Comprar brindes | Fran | 15/07/2026 | Pendente
JUL 2026 — Criação e Início da Divulgação
Jul/2026 | Produzir materiais (LP, e-mails, anúncios, card) | Fran/Design | 14/07/2026 | Pendente
Jul/2026 | Montar lista de convidados segmentada | Fran | 15/07/2026 | Pendente
Jul/2026 | E-mail 01 + LinkedIn Ads | Fran | 21/07/2026 | Pendente
Jul/2026 | E-mail 02 | Fran | 28/07/2026 | Pendente
Jul/2026 | Disparo WhatsApp | Fran | 30/07–04/08 | Pendente
AGO 2026 — Divulgação e RSVP
Ago/2026 | E-mail 03 | Fran | 04/08/2026 | Pendente
Ago/2026 | E-mail 04 | Fran | 11/08/2026 | Pendente
Ago/2026 | Período RSVP / confirmações | Fran | 11/08–22/08 | Pendente
Ago/2026 | E-mail 05 — RSVP / últimas vagas | Fran | 18/08/2026 | Pendente
Ago/2026 | Preparação final | Fran | 25/08/2026 | Pendente
Ago/2026 | Lembrete D-2 | Fran | 24/08/2026 | Pendente
26/08 — EVENTO
26/08 | Execução do evento | Fran + Sócios | 26/08/2026 | Pendente
26/08 | Captação e qualificação de leads | Fran + Sócios | 26/08/2026 | Pendente
26/08 | Cobertura foto/vídeo | A definir | 26/08/2026 | Pendente
SET 2026 — Pós-evento
Set/2026 | Agradecimento + post pós-evento | Fran | 27/08/2026 | Pendente
Set/2026 | Consolidar leads no HubSpot | Fran | 29/08/2026 | Pendente
Set/2026 | Follow-up comercial D+1 a D+7 | Comercial | 27/08–03/09 | Pendente
Set/2026 | Relatório de resultados | Fran | 05/09/2026 | Pendente

## Sequência E-mails
Sequência de E-mails — SAP BDC Innovation Day 2026
✓ | E-mail | Data Envio | Objetivo | Tx. Abertura Meta | Status
☐ | E-mail 01 — 1º Convite | 21/07/2026 | Primeiro contato — convidar para o evento | >20% | Pendente
☐ | E-mail 02 — 2º Convite | 28/07/2026 | Reforço — destacar speakers e case | >15% | Pendente
☐ | E-mail 03 — 3º Convite | 04/08/2026 | Urgência leve — vagas se esgotando | >18% | Pendente
☐ | E-mail 04 — 4º Convite | 11/08/2026 | Última chamada geral | >14% | Pendente
☐ | E-mail 05 — RSVP | 18/08/2026 | Confirmação de presença / últimas vagas | >20% | Pendente
☐ | Lembrete D-2 | 24/08/2026 | Lembrete final para confirmados | >30% | Pendente
☐ | Agradecimento pós-evento | 27/08/2026 | Agradecimento + material + próximos passos | >40% | Pendente
☐ | Confirmação de inscrição | Automático | Confirmar cadastro e fornecer detalhes | >40% | Pendente
☐ | Recebimento de inscrição | Automático | Notificação interna de novo inscrito | — | Pendente

## Orçamento
Orçamento — SAP BDC Innovation Day 2026
Budget total: R$ 6.000,00
# | Item | Valor Previsto | Valor Realizado | Diferença | Observações
1 | Coffee break (70 pax) | R$ 4.400,00 | — | —
2 | Brindes — Moleskine + Caneta (70 un.) | R$ 800,00 | — | — | Condicionado ao QR Code da pesquisa
3 | LinkedIn Ads — campanha de convite | R$ 800,00 | — | — | Formato 1200x1200 performou melhor na ed. anterior
4 | Contingência | R$ 0,00 | — | — | Reserva inclusa no coffee (+10%)
| TOTAL | R$ 6.000,00 | — | —
| Custo por inscrito esperado (120): | ~R$ 50,00
| Custo por participante esperado (70): | ~R$ 86,00
| Custo por oportunidade esperado (6 deals): | ~R$ 1.000,00
Referência fev/2025: R$ 5.034,80 investidos → 5 deals → ROI 9.824%.

## Relatório de Resultados
Relatório de Resultados — SAP BDC Innovation Day 2026
Preencher após o evento (26/08/2026)
Métrica | Baseline Fev/2025 | Meta Ago/2026 | Realizado | Observações
Inscrições | 108 | 120 | —
Participantes | 63 | 70 | —
Não participaram | 46 | 50 | —
Taxa de comparecimento | 58% | ≥ 58% | —
MQLs | 60 | 70 | —
SQLs | 6 | 7 | —
Oportunidades (deals) | 5 | 6 | —
Pipeline gerado | ~R$ 2,5M | R$ 3.000.000 | —
Investimento total | R$5.034 | R$6.000 | —
ROI | 9.824% | >9.000% | —
Custo por inscrito | R$46,62 | ~R$50,00 | —
Custo por participante | R$79,92 | ~R$86,00 | —
Custo por oportunidade | R$1.006 | ~R$1.000 | —
Tx. abertura e-mail | ~19% | >20% | —
Aprendizados e Próximos Passos
O que funcionou:
O que não funcionou:
O que melhorar:
Próximos passos: