## Slide 1
PLANEJAMENTO DE CAMPANHA · WEBINAR
Data-First: como a Klabin construiu
a fundação para IA no SAP Datasphere
Webinar online · 21/10/2026 · 10h-10h50
Realização: Solveplan · Documento criado em 02/09/2026

## Slide 2
2
SUMÁRIO
O que tem neste documento
1. Visão geral e objetivo
2. Contexto e status atual
3. Público-alvo (personas)
4. Oferta e mensagem central
5. Estrutura do webinar (50 min)
6. Cronograma de lançamento
7. Canais e formatos
8. Metas de sucesso (funil)
9. Budget
10. Peças necessárias
11. Integração comercial e KPIs
12. Próximos passos

## Slide 3
3
1. VISÃO GERAL E OBJETIVO
Gerar demanda qualificada para SAP Datasphere e BDC
Objetivo principal
Geração de leads e reuniões qualificadas para os serviços da Solveplan em SAP Datasphere, SAP Business Data Cloud (BDC), fundação e integração de dados, analytics, preparação de dados para IA e evolução/gestão de ambientes Datasphere (Solve Watch).
Proposta de valor
"Antes da IA, vêm os dados."
O webinar mostra, com o case real da Klabin, como construir a fundação de dados governada no SAP Datasphere que sustenta uma IA que realmente funciona — em vez de mais um piloto que não sai do papel.

## Slide 4
4
2. CONTEXTO E STATUS ATUAL
Onde estamos agora
✅
Case Klabin confirmado
Autorização de uso do case confirmada em 02/09/2026. Falta validar escopo exato de dados/citações.
✅
Budget aprovado
R$ 2.000 em anúncios (verba SAP), destinados a ads pagos de reforço.
✅
Nome e mensagem definidos
"Data-First: como a Klabin construiu a fundação para IA no SAP Datasphere".
⏳
Lançamento institucional
08/09/2026 — SAP NOW AI Tour (presencial).
⏳
Lançamento digital
14/09/2026 — redes sociais + início da campanha paga.
⏳
Responsáveis
Ainda não atribuídos por atividade — pendência principal do plano.

## Slide 5
5
3. PÚBLICO-ALVO
Três personas, um convite
DECISOR
CIO / Diretor de TI
Pressão para entregar IA sem fundação pronta. Motivação: não virar um dos 42% que abandonam projetos de IA.
INFLUENCIADOR TÉCNICO
Head de Dados / Analytics / BI / Arquiteto
Time sênior apagando incêndio em vez de construir. Motivação: recuperar tempo e mostrar fundação pronta ao CIO.
INFLUENCIADOR DE NEGÓCIO
Responsável por Transformação Digital
Cobrança por resultado de IA em prazo curto. Motivação: case replicável (Klabin) para levar ao board.

## Slide 6
6
4. OFERTA E MENSAGEM CENTRAL
O que oferecemos e por que acreditar
OFERTA
SAP Datasphere / SAP Business Data Cloud (BDC), com o Solve Watch (cuidado contínuo da fundação) como CTA principal via Diagnóstico do ambiente Datasphere.
PROVA / AUTORIDADE
Melhor Parceiro SAP BDC da América Latina (2026) · SAP Gold Partner · +200 clientes · +400 projetos · +600 mil horas · case real e verificável da Klabin.
KEY MESSAGE
"Antes da IA, vêm os dados. A Klabin construiu a fundação certa no SAP Datasphere — e é isso que separa quem usa IA de verdade de quem só demonstra."
CTA LEAD
Inscrição no webinar
CTA SQL (pós-evento)
Agendar o Diagnóstico do ambiente Datasphere

## Slide 7
7
5. ESTRUTURA DO WEBINAR
Roteiro de 50 minutos
Abertura
Boas-vindas, contexto, apresentação Solveplan + Klabin
3 min
01 · Os desafios
A IA que não funciona — taxa de abandono (42%), enquete de abertura
6 min
02 · O diagnóstico
Por que falha — 3 das 4 causas vivem na fundação, não no modelo
7 min
03 · A prova
Arquitetura SAP BDC, Knowledge Graph, IA agêntica com humano no centro
8 min
Case Klabin
Como a Klabin estruturou a fundação de dados no Datasphere
10 min
04 · O caminho
Delta Sharing, camada semântica, o atalho que sai caro
6 min
05 · O dia seguinte
Quem cuida da fundação — a resposta: Solve Watch
6 min
Fechamento + CTA
Convite para o Diagnóstico, QR code, perguntas
4 min

## Slide 8
8
6. CRONOGRAMA DE LANÇAMENTO
Da campanha ao webinar
08/09
Lançamento institucional
SAP NOW AI Tour — anúncio presencial, captação de contatos, registro para redes
14/09
Lançamento digital
Redes sociais (LinkedIn orgânico) + início dos ads pagos + 1º e-mail de convite
21/09 a 12/10
Reforço e ABM
Reforço semanal LinkedIn/e-mail + outreach direto para contas estratégicas
19/10
Lembrete final
Última chamada por e-mail e LinkedIn
21/10
Webinar ao vivo
10h às 10h50 — realização do evento
22/10 a 28/10
Follow-up e relatório
Contato com leads (SLA 24-48h), reunião de resultado, relatório de performance

## Slide 9
9
7. CANAIS E FORMATOS
Onde a mensagem chega
LinkedIn orgânico
Posts de lançamento, bastidores do SAP NOW, reforço semanal com prova social
LinkedIn pago
Ads de conversão / retargeting — reforço, não motor principal (budget limitado)
E-mail marketing
Convite segmentado (usuários Datasphere vs. não usuários) + reforços + lembrete
Outreach direto (ABM)
Convite personalizado para contas estratégicas via SDR/CS
Evento presencial
SAP NOW AI Tour (08/09) — lançamento institucional

## Slide 10
10
8. METAS DE SUCESSO
O funil que sustenta o resultado
100+
Inscritos
~30
Leads qualificados (30%)
5+
Reuniões geradas
2+
Oportunidades
R$ 440K
Pipeline esperado
Nota: meta de leads qualificados ajustada de 70% para 30% dos inscritos — a divulgação é aberta (ads pagos), não lista curada/ABM, e o benchmark de qualificação nesse cenário é mais conservador.

## Slide 11
11
9. BUDGET
R$ 2.000 em verba SAP — onde vai o investimento
Mídia paga (LinkedIn Ads)
R$ 2.000
Produção de peças (landing page, copy, banners)
R$ 0 (interno)
Ferramenta / plataforma de webinar
A definir
Presença no SAP NOW AI Tour
Não contabilizado (custo institucional)
Atenção: budget de ads é baixo para o público C-level. O motor principal de inscrição deve ser e-mail direto para a base própria + outreach comercial (ABM), com o ads como reforço de alcance.

## Slide 12
12
10. PEÇAS NECESSÁRIAS
O que precisa ser produzido
• Landing page + formulário de inscrição
• Post de lançamento (SAP NOW AI Tour)
• Post de lançamento (redes sociais, 14/09)
• Posts de reforço semanal (5-6 posts)
• Banner/criativo para ads
• E-mail de convite (segmentado)
• E-mails de reforço (3x) + lembrete final
• Mensagem de outreach ABM personalizada
• Apresentação do webinar (roteiro de 50 min)
• One-page pós-evento (recap + CTA Diagnóstico)

## Slide 13
13
11. INTEGRAÇÃO COMERCIAL E KPIS
Como o lead vira pipeline
SLA DE CONTATO
24-48h para leads quentes; fluxo normal para os demais
CRITÉRIO DE QUALIFICAÇÃO
Cargo do público-alvo (CIO, Head de Dados, gerente SAP, arquiteto de dados) + empresa usuária SAP + dor/urgência declarada
KPIS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE
Leads (inscritos)
Reuniões
CPL (custo por lead)
Taxa de conversão
Pipeline

## Slide 14
14
12. PRÓXIMOS PASSOS
O que falta decidir
1
Validar com a Klabin o escopo exato de dados/citações do case
2
Definir responsáveis por atividade (hoje 'a definir' em todo o plano)
3
Escolher e configurar a plataforma de webinar
4
Criar landing page, formulário e configurar UTM/CRM
5
Treinar o time comercial (abordagem, qualificação, follow-up)
6
Produzir as peças de lançamento para 08/09 (SAP NOW AI Tour)

## Slide 15
Antes da IA, vêm os dados.
21 de outubro de 2026 · 10h-10h50