## Checklist por Fase
CHECKLIST SAP NOW AI TOUR 2026
09 e 10 de setembro de 2026 ¦ Transamérica Expo Center — São Paulo ¦ Responsável: Francielle Beline
FASE 1 — JUNHO (URGENTE)
Atividade | Prazo | Status | Responsável | OBS
Enviar logo em vetor (.ai/.eps, CMYK, fontes em curvas) para SAP | 24/06 | Pendente | Fran | Requisito obrigatório do manual do patrocinador
Definir título, speakers e descritivo da sessão Klabin | 26/06 | Pendente | Fran + Molina | Descritivo até 350 caracteres; tentar incluir Alexandre ou Andrey
Enviar indicação de sessão para a SAP | 26/06 | CRÍTICO | Fran | Prazo fixo SAP — sem extensão
Orçar arte do estande com agência | Jun | Pendente | Fran | Trainel 3D + Painel 1D + Balcão BPD
Definir fornecedor da ativação (totem holográfico) | Jun | Pendente | Fran | Cubo montando/desmontando — verificar aprovação SAP
Validar lista de 10 convidados VIP internamente | Jun | Pendente | Fran + Comercial | Klabin, Aço Cearense, Citrosuco, Eurofarma, Grupo Comporte, M. Dias Branco, Usina da Pedra, Cocal, Zaffari, MarcoPolo
Iniciar abordagem SDR nas empresas-alvo | Jun | Pendente | SDR | Gancho: demonstração ao vivo, Estande 03, 9 e 10/set
Lançar campanha pré-evento LinkedIn + e-mail | Jun | Pendente | Fran | Diagnóstico BDC Reservado
FASE 2 — JULHO
Atividade | Prazo | Status | Responsável | OBS
Enviar planilha de convidados VIP (10 C-levels) para SAP | 10/07 | Pendente | Fran | Máx. 2 contatos por empresa; preferência SP
Enviar artes exclusivas conforme cota Gold | 15/07 | Pendente | Fran | Arte fechada pela agência
Solicitar aprovação de brindes para a SAP | 31/07 | CRÍTICO | Fran | Prazo fixo — sem extensão. Enviar briefing do cubo mágico personalizado
Fechar pedido com A Cuber Brasil — cubo mágico 250 un. | Após aprovação SAP | Pendente | Fran | R$ 10.407,50 — UV direto, prazo 4 dias. renan@cuberbrasil.com / (19) 99606-4010
Cotar embalagem personalizada para o cubo | Jul | Pendente | Fran | Fornecedor a definir
Solicitar aprovação de ativações para a SAP | 31/07 | CRÍTICO | Fran | Prazo fixo — sem extensão
Compra de serviços e equipamentos (geral) | 31/07 | Pendente | Fran | Todos os itens operacionais
Pedido de camisetas e polos | Jul | Pendente | Fran / RH | 27 camisetas + 12 polos — aguardando confirmação de tamanhos
Contratar agência para arte do estande | Jul | Pendente | Fran | Prazo de produção ~3 semanas
Contratar DOOH hotéis SP (28 telas, 3 dias) | Jul | Pendente | Fran | Ref. 2025: R$ 4.988,69 — aprovado
Contratar LinkedIn Ads + Google Ads geolocalização | Jul | Pendente | Fran | Período: 07-11/set
Reservar hotel para a equipe | Jul | Pendente | Fran | Dias 08 e 09/set no mínimo
Pedido de displays QR Code para balcão | Jul | Pendente | Fran | 2 un. + 1 reserva — Kalunga
Continuar abordagem SDR empresas-alvo | Jul | Pendente | SDR | Meta: agendar slots no estande antes do evento
FASE 3 — AGOSTO
Atividade | Prazo | Status | Responsável | OBS
Inscrição de credenciais do patrocinador | 28/08 | Pendente | Fran | 8 credenciais + 1 staff — enviar planilha ao CAEX
Produção da apresentação da sessão (20 min) | Ago | Pendente | Fran + Klabin | Slides aprovados pela SAP antes do evento
Aprovação da apresentação pela SAP | Ago | Pendente | Fran | Obrigatório — planejar tempo para revisão
Produção do vídeo looping (futurístico) | Ago | Pendente | Fran + Fornecedor | R$ 5.280,00 — Prêmio BDC → Cases → Dashboards → IA → CTA
Recebimento e conferência dos brindes | Ago | Pendente | Fran | Conferir personalização antes do evento
Recebimento e conferência das camisetas | Ago | Pendente | Fran | Conferir tamanhos e quantidade
Publicar slots de diagnóstico BDC no app do evento | 25-26/08 | Pendente | Fran | App lança ~25/08
Finalizar campanha pré-evento LinkedIn + e-mail | Ago | Pendente | Fran | Última onda antes do evento
Continuar abordagem SDR empresas-alvo | Ago | Pendente | SDR | Foco em confirmação de presença e agenda no estande
FASE 4 — PRÉ-EVENTO (SETEMBRO)
Atividade | Prazo | Status | Responsável | OBS
Credenciamento para entrega do estande | 04/09 | Pendente | Fran
Treinamento do time (kick off interno) | Set/1 | Pendente | Fran | Abordagem, dor, registro de lead, quem chamar, o que NÃO falar
Ativar anúncios DOOH + Google/LinkedIn | 07/09 | Pendente | Fran | Iniciar 1 dia antes do evento
Retirar credenciais no CAEX | 08/09 | Pendente | Fran | CAEX das 08h às 14h — ou 09/set das 7h às 18h
Retirar coletores de dados no CAEX | 08/09 | Pendente | Fran | RedDoor — R$ 1.601,14
Montar estande (4 acessos) | 08/09 | Pendente | Equipe | Retirar pulseira CAEX das 09h às 14h
Testar totem / ativação (offline + captura) | 08/09 | Pendente | Fran | Plano B: notebook com demo
Testar QR Code e formulário HubSpot | 08/09 | Pendente | Fran | URL curta como backup
Testar vídeo looping na TV (pen drive) | 08/09 | Pendente | Fran | 2 pen drives — 1 de reserva
Briefar speaker Klabin (local, horário, slides) | 08/09 | Pendente | Fran | Confirmar quem apresenta
FASE 5 — EVENTO (09 e 10/09)
Atividade | Prazo | Status | Responsável | OBS
Operação do estande — Dia 1 manhã | 09/09 8h-13h30 | — | Alexandre, Andrey, Molina, Fracchetta, Renan, Ferreira, Lucas, Bianca, Fran
Operação do estande — Dia 1 tarde (troca) | 09/09 13h30-19h | — | Eduardo Savoine | Horário de troca: 12h-14h
Operação do estande — Dia 2 manhã | 10/09 8h-13h30 | — | Alexandre, Andrey, Molina, Fracchetta, Renan, Ferreira, Lucas, Bianca, Fran
Operação do estande — Dia 2 tarde | 10/09 13h30-19h | — | A confirmar
Sessão de conteúdo Klabin (20 min) | TBD | — | Speakers + Fran | Encerrar com CTA explícito para Estande 03
Captação de leads (coletores + QR + ativação) | 09-10/09 | — | Toda equipe | Registrar em tempo real — sem acúmulo para depois
Qualificação de leads (Quente / Morno / Frio) | 09-10/09 | — | Toda equipe | Quente = acionar sênior imediatamente
Demonstração ao vivo de BDC | 09-10/09 | — | Especialistas | Demo antes do assessment, não depois
Entrega de brindes | 09-10/09 | — | Toda equipe | Entregar APÓS conversa — não como atrativo de entrada
Registro fotográfico e vídeo | 09-10/09 | — | Fran | Posts ao vivo + banco de imagens
Gravação de depoimentos com clientes | 09-10/09 | — | Fornecedor | LCA (SAP) estará no evento
Desmontagem do estande | 10/09 20h-22h | — | Equipe
FASE 6 — PÓS-EVENTO
Atividade | Prazo | Status | Responsável | OBS
SDR — follow-up nos leads | Até 48h (12/09) | — | SDR | SLA obrigatório — não passar de 48h
Download mailing EventsOnSite (estande + palestra) | D+1 (10/09) | — | Fran | Origem separada por canal
Consolidar leads no CRM | D+1 (10/09) | — | Fran | Tag: SAP-NOW-2026
Enviar e-mail de agradecimento personalizado | D+1 (10/09) | — | Fran | Segmentar por dor declarada
E-mail com valor (case Klabin) para leads mornos | D+3 (12/09) | — | Fran
Ligação / WhatsApp SDR — leads sem resposta | D+5 (14/09) | — | SDR
Último contato — oferta de diagnóstico gratuito | D+7 (16/09) | — | SDR | Leads sem resposta entram em nutrição longa
Relatório de resultados vs metas | D+7 (16/09) | — | Fran | Comparar com 2025
Post de cobertura / highlights | D+2 (11/09) | — | Fran
Edição e publicação dos vídeos de depoimento | Set/Out | — | Fornecedor | 4 vídeos mín. — distribuir LinkedIn + site

## Orçamento
ORÇAMENTO — SAP NOW AI TOUR 2026
Item | Fornecedor | Valor R$ | N° NF | CC | OBS
Cota de patrocínio Gold | RedDoor | 265000
Cota extra de comunicação | — | 0 |  |  | A confirmar se aplica
Coletor de dados (2 un.) | RedDoor | 1601.14 |  |  | R$ 577,72/un + fee e impostos
Brindes — Cubo Mágico (250 un.) | A Cuber Brasil | 10407.5 |  |  | R$ 41,63/un — UV direto 5,6cm — renan@cuberbrasil.com / (19) 99606-4010
Brindes — Bloco notas cubo BL31 (250 un.) | A definir | 8767.5 |  |  | R$ 35,07/un — 95x95x95mm, sik screen, azul. Fornecedor a fechar
Camisetas e polos | A contratar | 0 |  |  | 27 camisetas + 12 polos — aguardando RH
Anúncios DOOH (hotéis SP) | A contratar | 4988.69 |  |  | 28 telas, 07-11/set
Vídeos (looping + cases) | A contratar | 5280 |  |  | SAP com LCA estará no evento
Gráfica — display QR Code | Kalunga | 0 |  |  | Impressão de arte para display — a orçar
Arte do estande (agência) | A contratar | 0 |  |  | Trainel + Painel + Balcão — a orçar
Ativação (totem holográfico) | A contratar | 0 |  |  | A orçar — aprovação SAP obrigatória
LinkedIn Ads + Google Ads | A contratar | 0 |  |  | Geolocalização 07-11/set — a orçar
Hotel da equipe | A contratar | 0 |  |  | 08 e 09/set — a orçar
TOTAL PARCIAL (itens com valor)

## Cotações Brindes
COTAÇÕES — BRINDES (CUBO MÁGICO)
Item | Fornecedor | Qtde | Unid. | Prazo Entrega | Frete | Custo Unit. (R$) | Custo Total (R$) | Observações
Cubo Mágico Adesivado/Cromia 6 lados (5,2x5,2cm) | Comercial Sisters | 250 | un | 12-15 dias | CIF | 19.1 | 4775 | Adesivo Cromia 6 Logos. contato@comercialsisters.com.br
Cubo mágico personalizado (5,5x5,5cm) | Imprimus | 250 | un | 15 dias | — | 13.95 | 3487.5 | Gravação Offset. guilherme@imprimus.com.br / (19) 3245-1615
Cubo Mágico Profissional 3x3x3 (5,6cm) | A Cuber Brasil ✓ | 250 | un | 4 dias | — | 41.63 | 10407.5 | UV direto no material. renan@cuberbrasil.com / (19) 99606-4010
Cubo mágico 5,5x5,5x5,5 | ESP Brindes | 250 | un | 15 dias | CIF | 18.4 | 4600 | Papel adesivo com brilho envernizado. contato@espbrindes.com.br
BL31 - Bloco notas cubo papelão reciclado | A definir | 250 | un | — | — | 35.07 | 8767.5 | 5 blocos autocolantes 7,5x7,5cm + sticky notes + porta canetas. Azul. 95x95x95mm. Sik screen 01 cor. NCM 48202000
Cubo Mágico Profissional 3x3x3 (5,6cm) | Still Promotion | 250 | un | A combinar | CIF | 66.9 | 16725 | UV direto no material. fabio@stillpromotion.com.br / 11-3906-0300