## Slide 1
Kick Off
SAP Innovation Day | Data Foundation First
Antes da IA, vêm os dados
Reunião de kick off — 14/08 · 16h | Evento em 26/08 · SAP Brasil
solveplan

## Slide 2
1. ABERTURA
Visão Geral do Evento
Data
26/08 · 08h30 às 12h
Local
SAP Brasil — Av. das Nações Unidas, 14171
Tema
SAP Business Data Cloud com IA
Objetivo
Gerar demanda qualificada para SAP BDC, aproximar contas estratégicas (+R$800M/ano) e converter em reunião/diagnóstico/PoC

## Slide 3
2. METAS
Metas do Evento
120
Inscrições
50
Participantes
≥42%
Comparecimento
20
Contas
5
Oportunidades
R$ 1,1M
Pipeline potencial
R$ 6,5 mil
Investimento
168x
ROI potencial

## Slide 4
3. STATUS
Onde Estamos
⚠ ALERTA DE PRAZO
Hoje é 14/08 — evento em 12 dias. Divulgação e e-mails de convite já deveriam ter começado em 21/07 e 26/07. Estamos atrasados no funil — foco #1 da reunião.
Frente | Status | Pendência crítica
Lista de convidados | Em branco | Fechar lista hoje
Case de sucesso | Em validação | Confirmar cliente esta semana
Página + formulário | Layout pronto | Confirmar publicação/link ativo
E-mails de convite | 2 disparos perdidos | Replanejar cadência comprimida
Posts redes sociais | Atrasados (post 01 e 02) | Publicar retroativo esta semana
Anúncios (LinkedIn/Google) | Budget aprovado R$1.000 | Confirmar campanha no ar
Brindes | Pendente aprovação | Aprovar R$ 300,00

## Slide 5
4. PROGRAMAÇÃO
Agenda do Dia 26/08
Horário | Bloco | Responsável
08h30–09h00 | Recepção e networking | Coffee / chegada
09h00–09h30 | Abertura: antes da IA, vêm os dados | SAP + Solveplan
09h30–10h00 | SAP BDC: fundação de dados integrados | Especialista SAP/Solveplan
10h00–10h30 | Demonstração prática | Solveplan + SAP
10h30–10h40 | Break | —
10h40–11h10 | Case de sucesso | Cliente convidado (pendente)
11h10–11h40 | Próximos passos / encerramento | —
11h40–12h00 | Networking final | —

## Slide 6
5. POSICIONAMENTO
Mensagem-Chave
"Sua empresa já tem os dados. O SAP BDC entrega a IA."
• Tom: expert/conselheiro, direto, orientado a negócio
• Não mencionar preço sem qualificação
• Não comparar com Databricks/Snowflake sem contexto adequado
• CTA lead: inscrição no evento
• CTA SQL: diagnóstico gratuito / reunião com especialista

## Slide 7
6. AÇÃO
Decisões para Sair Desta Reunião
• Quem fecha a lista de convidados hoje/amanhã
• Quem confirma o cliente do case de sucesso — e até quando
• Replanejar cadência de e-mails (2–3 disparos comprimidos até 24/08)
• Quem publica os posts atrasados (lançamento + convite 01) esta semana
• Confirmar se anúncios (LinkedIn/Google) já estão ativos
• Aprovar custo de brindes (R$ 300)
• Confirmar apresentador SAP e especialista Solveplan
• Definir dono de cada frente com prazo até fim desta semana

## Slide 8
7. CHECKLIST
Próximos Passos Imediatos
• Fechar lista de 120 contas/contatos-alvo
• Confirmar cliente do case de sucesso
• Disparar e-mail de convite 01 (atrasado) ainda esta semana
• Publicar post de lançamento + convite 01 (atrasados)
• Validar página do evento e formulário ao vivo
• Confirmar campanha de anúncios no ar
• Aprovar budget de brindes
• Confirmar palestrantes (SAP + Solveplan + cliente)
Fonte: Planejamento de Evento — Abril 2026 | eventos/sap-bdc-innovation-day-2026/